## main
ประกาศ อบต.เมืองเกษตร
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เมืองเกษตร จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.เมืองเกษตร ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์
"เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและ ยาเสพติด คนดีมีคุณภาพ ปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น"
ข. พันธกิจ

## c
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

## d
ง. การวางแผน
อบต.เมืองเกษตร ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
อบต.เมืองเกษตร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เมื่อวันที่ - โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
ยุทธศาสตร์ | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  | 2565
| จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 10 | 495000 | 10 | 495000 | 10 | 495000 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 38 | 11563700 | 39 | 17057700 | 39 | 17110500 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 12 | 220000 | 13 | 230000 | 13 | 230000 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | 118 | 115015460 | 116 | 114415460 | 116 | 114674460 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 40 | 2375100 | 43 | 2437500 | 43 | 2437500 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 16 | 207000 | 17 | 222000 | 17 | 222000 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | 40 | 11351000 | 38 | 10891000 | 38 | 10891000 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว | 2 | 260000 | 2 | 260000 | 2 | 260000 | 0 | 0
รวม | 276 | 141487260 | 278 | 146008660 | 278 | 146320460 | 0 | 0

## d_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## e
จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารอบต.เมืองเกษตร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ - โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 18,538,281.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 55000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 20 | 8310381
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 65000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | 15 | 5118000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 15 | 2130279
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 | 58000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | 11 | 2571621
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1 | 230000
รวม | 72 | 18538281

## e_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## e2
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เมืองเกษตร มีดังนี้
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต
1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น |  | 25000 | -เพื่อส่งเสริมความรู้และ พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ สร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนภายในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร | จำนวน ๕๐ คน
2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง |  | 30000 | -เพื่อส่งเสริมความรู้และ พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆให้กับ ประชาชนภายในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร | จำนวน ๕๐ คน
3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันภัยประจำศูนย์ อปพร.และค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงน้ำยาเคมี |  | 10000 | -เพื่อให้ศูนย์ อปพร.มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้ครบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ | -มีอุปกรณ์ป้องกันภัยไว้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่
4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน |  | 20000 | -เพื่อให้ศูนย์ อปพร.มีงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุ ในการดำเนินกิจการภายใต้ | จัดส่งเจ้าหน้าที่และ สมาชิก อปพร.เข้า ประชุม/อบรม
5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค |  | 5000 | -เพื่อป้องกันและควบคุมโรค มิให้เกิดขึ้น/ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคต่างๆ | จำนวน ๑ ครั้ง
6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก |  | 100000 | -เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ จากสัตว์สู่คน | จำนวน ๑ ครั้ง
7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน |  | 10000 | -เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดภายในหมู่บ้าน | จำนวน ๑ ครั้ง
8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดตำบลเมืองเกษตร |  | 25000 | -เพื่อให้ประชาชนตำบลเมืองเกษตร ได้รับการดูแลจากภาครัฐและ ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง | ประชาชนชาวตำบลเมืองเกษตร
9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต เมืองเกษตรเกมส์ ต้านยาเสพติด |  | 150000 | -เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและ สร้างความสมัครสมานสามัคคี ให้เกิดขึ้น | ประชาชนทั้ง ๗ หมู่บ้าน ภายในเขต อบต.เมืองเกษตร
10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทยต้านภัยยาเสพติด |  | 50000 | -เพื่อให้การสนับสนุนการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ -เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง | พนักงาน อบต. ทุกท่าน
11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพท้องถิ่น |  | 90000 | -เพื่อเป็นการบูรณาการด้านการ ส่งเสริมสุขภาพให้แก่กองทุน หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น | ประชาชนทั้ง ๗ หมู่บ้าน
12 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ |  | 2112000 | -เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่มี คุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนด | สงเคราาะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ในตำบลเมืองเกษตร
13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ |  | 18000 | -เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว ในตำบลเมืองเกษตร
14 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนหรือสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยต่างๆ |  | 192981 | -เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ ประสบปัญหาความเดือดร้อน | ผู้ประสบภัย ธรรมชาติทั้ง ๗ หมู่บ้าน
15 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต |  | 20000 | -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ / ผู้มีรายได้น้อย/ผู้ไร้ที่พึ่ง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | เด็ก เยาวชน ประชาชนผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ /ผู้มีรายได้น้อย/ผู้ไร้ที่พึ่ในตำบลเมืองเกษตรง
16 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี |  | 20000 | เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน | ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ในตำบลเมืองเกษตร
17 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี |  | 42000 | -เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ได้เข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ เบื้องต้น โดยการมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบล เมืองเกษตร | -ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในตำบลเมืองเกษตร จำนวน150 คน - หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6
18 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |  | 21000 | 1.เพื่อส่งเสริมการใช้เกลือเสริม ไอโอดีนคุณภาพของครัวเรือน และโรงเรียน 2.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา เด็กไอคิวและพัฒนาการสมวัยลดลง | -เพื่อให้ครัวเรือนบริโภคเกลือไอโอดีนคุณภาพ
19 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม |  | 42000 | -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีอายุ 30-70 ปี มีความรู้เรื่องโรค มะเร็งเต้านมและสามารถตรวจ เต้านมด้วยวิธี Triple Touch หรือสามนิ้วสามสัมผัสได้อย่าง ถูกต้อง -เพื่อค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม | -ดำเนินการพัฒนาศักยภาพประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านที่มีอายุ 30-70 ปี หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมและตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี - หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7
20 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ |  | 21000 | -เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรง | -ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากโครงการ - หมู่ที่ 1,2,5
21 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |  | 14000 | -เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ให้ นมบุตรและเด็กทารกแรกเกิด จนถึงอายุ 3 ปี ที่อยู่ในถิ่น ถุรกันดาร ได้รับบริการที่เหมาะสม และได้รับความรู้ด้านอาหารและ โภชนาการเพื่อช่วยให้แม่มีภาวะ โภชนาการและสุขภาพอนามัย ที่ดี | 1.ลดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ เหลือไม่เกินร้อยละ 10 2.อัตราตายทารกแรกเกิดระยะ 1 ไม่เกิน 10:1,000 ของการเกิดทั้งหมด
22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | 5347400 | เพื่อช่วยเหลือผู้สุงอายุซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในตำบลเมืองเกษตร
23 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการกิจกรรม ๕ ส |  | 5000 | -เพื่อรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบของอาคารสำนักงานและบริเวณรอบๆอาคารสำนักงาน | อาคารสำนักงานบริเวณรอบๆอาคารสำนักงาน
24 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการรังวัดที่สาธารณะ (นสล.) |  | 20000 | -เพื่อให้มีหลักฐานแสดงที่หลวงที่ชัดเจน | ภายในตำบลเมืองเกษตร
25 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกการกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ |  | 10000 | -เพื่อกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ -ลดปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม | ประชาชนในตำบลเมืองเกษตร
26 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ |  | 10000 | -เพื่อดูแลโดยสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน/ชุมชน -เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของธรรมชาติและสร้างความร่มรื่นให้แก่ตำบล | -ปลูก ซ่อมแซม ต้นไม้ตามแนวถนนบริเวณที่สาธารณะชุมชนในเขต อบต. -จัดหาพันธุ์ไม้ และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณะและที่ว่างเปล่า
27 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการตกแต่งสวนหย่อมหน้าที่ทำการอบต.เมืองเกษตร |  | 20000 | -เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมดลของธรรมชาติ และปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความร่มรื่นให้แก่ที่ทำการ อบต. เมืองเกษตร | ที่ทำการ อบต.เมืองเกษตร
28 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 |  | 300000 | -เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก และปลอดภัย | 1.ซอยอุทิศประชาสรรค์ ระยะทาง 1,300x5x0.15 ม.
29 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 300000 | -เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก และปลอดภัย | 1.จากศาลตาปู่ - สุดซอย ระยะทาง 300x4x0.15 ม. 2.ซอยพัฒนานิกูล จากต้นซอย - สุดซอย ระยะทาง ๑๕๐x๓x๐.๑๕ ม.
30 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 220000 | -เพื่อการระบายน้ำให้ไหลสะดวกยิ่งขึ้น | ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูพร้อมฝาคอนกรีต เสริมเหล็ก -จุดที่ ๑ หน้าบ้านนายยวง-หน้าบ้าน นายสาม หาสูงเนิน -จุดที่ ๒ จากหน้าวัด-ถึง ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน -จุดที่ ๓ ซอยเมืองเก่า ฝั่งตะวันตก -ศาลตาปู่เก่า ระยะทางรวม ๕๐๐ เมตร -จุดที่ 4 จากบ้าน นายกเสนอ เกี้ยวกลาง ไปทางทิศใต้ ระยะทาง 460 ม. กว้าง 0.3 ม. ลึก 0.40 ม. หนา 0.10 ม.
31 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก บ้านตะโก หมู่ที่ 3 |  | 300000 | -เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก และปลอดภัย | 1.จากบ้านตะโกถึงเขตติดต่อ บ้านคูเมือง ม.2 ระยะทาง 3,000x4x0.15 ม. 2.ซอยยายเปลื้อง ระยะทาง 540x4x0.15 ม.
32 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะโก หมู่ที่ 3 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 300000 | -เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก และปลอดภัย | 1.ซอยยายเปลื้อง จาก ต้นซอย - สุดซอย ระยะทาง 250x4x๐.๑๕ เมตร2.จากบ้านพ่อเชย - บ้านนายจวน ระยะทาง ๗๐x4x๐.๑๕ ม. 3.จากซอยบ้านนางอบ - สุดซอย ระยะทาง ๓๐x๓x๐.๑๕ เมตร
33 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 600000 | -เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก และปลอดภัย | 1.จากแยกบ้านยายชม - สำนักสงฆ์โกรกหอย ระยะทาง 1,000x4x0.15 ม.
34 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 |  | 300000 | -เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก และปลอดภัย | 1.จากแยกบ้านนายทิม มุ่งอ้อมกลาง - บ้านนางชม ระยะทาง 530x4x0.10 ม.
35 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 175000 | -เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก และปลอดภัย | 1.ซอยยายสมจากต้นซอย - สุดซอย 2.ซอยเกษตรสมบูรณ์ จากต้นซอย - สุดซอย 3.ฝั่งคลองจากสามแยก - สุดเขตรับผิดชอบตำบล เมืองเกษตรไปทางทิศใต้ 4.จากบ้านโนนเกษตรถึงเขตติดต่อบ้านเมืองทอง ม.6 (เพิ่มหินคลุก)5.จากหลังฝายทิศเหนือ ม.5 - เขตติดต่อบ้าน เมืองทอง ม.6 6.ซอยจำลองจากต้นซอย - สุดซอย7.จากบ้านนายไสว - วัดโนนเกษตร 8.จากซอยตาช่วย - ทางเชื่อมเขตติดต่อบ้านตะโก ม.3
36 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 426000 | -เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก และปลอดภัย | 1.ซอยตาไสวจากต้นซอย - สุดซอย ระยะทาง ๕๐x๔x๐.15 ม. 2.ซอยตาช่วยจาก ต้นซอย - สุดซอย ระยะทาง ๑๖๐x๔x๐.๑๕ ม3.ซอยยายชุมจากต้นซอย - สุดซอย ระยะทาง ๑๐๐x๔x๐.๑๕ ม. 4.จากซอยยายข่อ - ซอยยายหลง ระยะทาง ๗๐๐x๔x๐.๑๕ ม. 5.ซอยตาบัวจากต้นซอย - สุดซอย ระยะทาง ๕๐x๔x๐.๑๕ ม6.ซอยยายอิ่มจาก ต้นซอย - สุดซอย ระยะทาง 74x3x๐.๑๕ ม. 7.ซอยบุญวัฒนาจาก ต้นซอย - สุดซอย ระยะทาง 200x3x๐.๑๕ ม.
37 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 397000 | -เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก และปลอดภัย | 1.ซอยตาสร้อย จาก ต้นซอย - สุดซอย ม. 2.จากคุ้มโกรกกันชา - สันคลองตาปานตอนบน 3.จากถนนทางหลวง นานางพิน - นานางฝ้าย มีกำปัง 4.จากบ้านเมืองทอง ม.6 - ทางเชื่อมเขตติดต่อซอย โพธิ์เงิน 1 บ้านคูเมือง ม.25.ถนนฝั่งคลองจาก เมืองทองรีสอร์ท - นานางศรีไพร 6.จากโนนวัด ถึง เขต ติดต่อบ้านหนองไผ่ ม.1 7.ซอยนายดี จากต้นซอย - สุดซอย8. ซอยนายลอด จาก ต้นซอย - สุดซอย 9.จากซอยบ้านตาโอ - วัดเมืองทอง10.ซอยบ้านนายเฉลิม วังกลาง จากต้นซอย - สุดซอย
38 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 600000 | -เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก และปลอดภัย | 1.ซอยเจริญพร จาก ต้นซอย - สุดซอย.2.ซอยนิคม จาก ต้นซอย - สุดซอย 3.ซอยศาลตาปู่ จาก ต้นซอย - สุดซอย 4.ซอยศรีโบสถ์ จาก ต้นซอย - สุดซอย 5.จากสามแยกปู่เหลือ- ทางทิศตะวันตกซอยป่ารวก.
39 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 300000 | -เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก และปลอดภัย | 1.จากประปาบ้านหนองไผ่ถึงเขตติดต่อบ้านหนองขาม ต.หนองบัว ระยะทาง 800x๔x๐.๑๕ เมตร , 2.จากซอยบ้านนายวิลัย เครื่องกลาง ถึงเขตติดต่อบ้านหนองขาม ต.หหนองบัว ระยะทาง1,5๐๐x๔x๐.๑๐ เมตร, 3.จากหนองเสม็ดถึงเขตติดต่อบ้านหนองขาม ต.หนองบัว อ.คง ระยะทาง 2,000x๔x๐.๑5 เมตร
40 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 |  | 300000 | -เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก และปลอดภัย | 1.จากซอยป่าเต็งหนาถึง เชื่อมเขตติดต่อตำบลหนองหัวฟาน ระยะทาง3,9๐๐x๕x๐.๑5 ม.
41 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2 |  | 300000 | -เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก และปลอดภัย | 4 จุด 1.ลำห้วยตลุกเต็ง (ท่าข้าม)ถึงทางเข้าอ่างเก็บน้ำ ทั้ง 2 ฝั่งคลอง 2.คลองตาปานตอนบนทั้งสองฝั่งคลอง - ท่าข้าม 3.ฝั่งคลองทั้ง 2 ฝั่งคลองซอยบ้านนางกิตติยา ม.2 -บ้านโนนเกษตร ม.5 4.ห้วยหลวงทั้ง 2 ฝั่งคลอง
42 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนดินสายโนนเกษตร-เมืองทอง (นานางซ่อ) บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5 |  | 300000 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย | ถนนดินสายโนนเกษตร-บ้านเมืองทอง (นานางซ่อ) ระยะทาง 680x4x1.50 เมตร
43 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ |  | 10000 | ๑. เพื่อจัดกิจกรรมในวันเด็ก แห่งชาติ ๒. เพื่อให้เด็กได้แสดงออกใน ความสามารถ เช่น การรำ,เต้น, ร้องเพลง การตอบปัญหา ฯลฯ ๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนฯได้ รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน พร้อมทั้งความรู้ ๔. เพื่อตอบสนองและจัดงาน วันเด็กตามนโยบายของรัฐบาล | จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองงานวันเด็กแห่งชาติปีละ ๑ ครั้ง เด็กและเยาวชนในตำบลเมืองเกษตรจำนวน ๒๐๐ คน
44 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน |  | 390300 | -เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่นักเรียนที่ขาดแคลนหรือ ทุพโภชนาการ ได้รับประทาน อาหารอย่างทั่วถึง | สนับสนุนให้นักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เมืองเกษตรได้รับประทานอาหารกลางวัน
45 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน |  | 103475 | -เพื่อให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร ได้รับประทานอาหาร เสริม(นม)และมีร่างกายแข็งแรง | สนับสนุนให้นักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เมืองเกษตรได้รับประทานอาหารเสริม (นม)
46 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา |  | 10000 | -เพื่อให้ครูและนักเรียนได้แสดง ผลงานทางวิชาการ | จัดนิทรรศการแสดงผลงานให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก ศพด. อบต.เมืองเกษตร
47 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เมืองเกษตร |  | 20000 | -เพื่อให้เด็กนักเรียนมีประสบการณ์ ได้รับความรู้ตามพัฒนาการของเด็ก | นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
48 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 20000 | -เด็กได้มีโอกาสได้ออกกำลังกาย และมีความสัมพันธ์ที่ดีสร้าง ความรักความสามัคคี | เด็กนักเรียนของศพด.ทุกคน
49 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการวันแม่แห่งชาติ |  | 5000 | -เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้รำลึกถึงบุญ คุณของแม่ | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เมืองเกษตร
50 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร กลางวัน |  | 964000 | -เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่นักเรียนที่ขาดแคลนหรือ ทุพโภชนาการ ได้รับประทาน อาหารอย่างทั่วถึง | สนับสนุนให้ นักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวัน โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง -โรงเรียนบ้านหนองไผ่ -โรงเรียนบ้านคูเมือง -โรงเรียนบ้านบุตะโก -โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
51 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน |  | 461804 | -เพื่อให้นักเรียนในเขต อบต. ได้รับประทานอาหารเสริมนม และมีร่างกายแข็งแรง | สนับสนุนให้นัก เรียนได้รับประทาน อาหารเสริม(นม) โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง -โรงเรียนบ้านหนองไผ่ -โรงเรียนบ้านคูเมือง -โรงเรียนบ้านบุตะโก
52 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ค่าเครื่องแบบนักเรียนเด็ก |  | 9000 | เพื่อให้เด็กอายุ 3 - 5 ปี มีเครื่องแบบนักเรียน | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุ 3 - 5 ปี
53 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ค่าหนังสือเรียน |  | 6000 | เพื่อให้เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้มีหนังสือเรียน | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุ 3 - 5 ปี
54 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ค่าอุปกรณ์การเรียน |  | 6000 | เพื่อให้เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้มีอุปกรณ์การเรียน | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุ 3 - 5 ปี
55 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  | 12900 | เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ตามเป้าประสงค์ | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุ 3 - 5 ปี
56 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 91800 | เพื่อให้เด็กอายุ 2 - 5 ปีมีสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุ 2 - 5 ปี
57 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการสภาเด็กและเยาวชน |  | 20000 | เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน | เด็กและเยาวชนในตำบลเมืองเกษตร
58 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ |  | 20000 | -เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี และ วัฒนธรรมอันดีงานให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป -เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่า ของผู้สูงอายุ -เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนแสดงกตัญญูกตเวที และมีกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ | ประชาชนทั้ง ๗ หมู่บ้าน
59 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมรำโทนในงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี |  | 35000 | -เพื่อส่งเสริมและสบันสนุนให้ ประชาชนได้ตระหนักถึงขนบ ธรรมเนียมประเพณี | ประชาชนทั้ง ๗ หมู่บ้าน
60 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี ราชพิธีและพิธีทางศาสนา |  | 3000 | -เพื่อดำเนินการในการจัดงานกิจกรรมในวันสำคัญและงานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ | จัดกิจกรรมในวันสำคัญและงานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆประชาชนตำบลเมืองเกษตร
61 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการปรับปรุง/จัดทำและดูแลเว็ปไซต์อบต.เมืองเกษตร |  | 3000 | -เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารต่างๆของ อบต. อย่างครอบคลุม และทั่วถึงกัน | สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ
62 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น |  | 150000 | -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การเลือกตั้ง | ประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้าน
63 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการประเมินทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 20000 | 1.เพื่อสำรวจความรู้สึกนึกคิดของ ประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน ของ อบต. 2.เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของ อบต.มืองเกษตรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ยิ่งขึ้น | ได้รับข้อมูลจากการรับทราบความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการพัฒนาในอนาคต
64 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  | 100000 | -เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความ รวดเร็วและถูกต้องมีประสิทธิภาพ มากขึ้น | ประชาชนตำบลเมืองเกษตร
65 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้านต่างๆ |  | 380000 | -เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ ในระเบียบที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในการ ทำงาน | -บุคลากรในสังกัดอบต.เมืองเกษตร
66 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน |  | 200000 | -เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น -เพื่อให้นำความรู้ที่ได้จากการอบรม มาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | -ผู้บริหารท้องถิ่น/สอบต./จนท.ท้องถิ่น/หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
67 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการอินเตอร์เน็ตตำบลเพื่อบริการประชาชน |  | 96000 | -เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และสะดวกสบายด้านการข้อมูล ข่าวสารผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ | ประชาชน ๗ หมู่บ้าน
68 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 10000 | ๑.เพื่อแสดงความแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่าง แผนยุทธศาสตร์และการจัดทำงบ ประมาณ 2.เพื่อจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุในงบประมาณ ประจำปีและนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ | -แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จำนวน ๕๐ เล่ม -แผนดำเนินการ ๕๐ เล่ม
69 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการซ่อมแซมประตูทางเข้า - ออก อบต.เมืองเกษตร |  | 40000 | -เพื่อซ่อมแซมประตูทางเข้า สำนักงานอบต.เมืองเกษตร เนื่องจากการชำรุด และป้องกัน ทรัพย์สินของทางราชการ | จำนวน ๒ ช่อง
70 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน |  | 15000 | -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สำหรับประชาชน -เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายประชาชน ไปใช้ในชีวิตประจำวัน | ประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้าน
71 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร |  | 1557621 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ อบต.เมืองเกษตร -เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร | จัดซื้อและปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณืสำนักงาน วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน ฯลฯ
72 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง |  | 230000 | -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า ในท้องถิ่น | ประชาชนทั้ง ๗ หมู่บ้าน

## f
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.เมืองเกษตร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 43 โครงการ จำนวนเงิน 13,531,443 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 43 โครงการ จำนวนเงิน 13,176,265 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 11080 | 1 | 11080
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 9 | 6980876 | 9 | 6835676
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 10320 | 2 | 10320
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | 13 | 3660000 | 13 | 3660000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 12 | 1463179.28 | 12 | 1463179
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | 6 | 1405987.9 | 6 | 1196010.11
รวม | 43 | 13531443.18 | 43 | 13176265.11

## f2
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
| ยุทธ ศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่ มางบ ประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนิน งาน
1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น |  | 25000 | 6900 | ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร | 16/08/2562 | 1
[5 empty] | 350 | ร้าน P D art | 13/08/2562 | 3
[5 empty] | 1320 | นายปุ่น หวังคู่กลาง | 13/08/2562 | 3
[5 empty] | 2510 | ร้านประกายแก้ว เซ็นเตอร์ | 13/08/2562 | 3
2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน |  | 20000 | 1350 | 3/2562 | 24/12/2561 | 3
[5 empty] | 1050 | 16/2562 | 24/12/2561 | 3
[5 empty] | 1180 | 19/2562 | 08/04/2562 | 3
[5 empty] | 1680 | 40/2562 | 08/04/2562 | 3
[5 empty] | 360 | 41/2562 | 08/04/2562 | 3
3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก |  | 100000 | 15000 | สหกรณ์กรการเกษตรขามสะแกแสง | 24/06/2562 | 9
[5 empty] | 77500 | สหกรณ์บริการสาธารณสุขนครราชสีมา | 24/06/2562 | 3
[5 empty] | 7000 | นายมานะชัย วังกลาง | 24/06/2562 | 9
4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน |  | 10000 | 3300 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประวีณเภสัช | 25/01/2562 | 3
5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดตำบลเมืองเกษตร |  | 25000 | 16600 | ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม, ค่าตอบแทนวิทยากร | 26/06/2562 | 1
[5 empty] | 360 | ร้าน P D art | 19/06/2562 | 3
6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต เมืองเกษตรเกมส์ ต้านยาเสพติด |  | 150000 | 32386 | หจก.พงศ์ไพสิทธิ์ | 06/02/2562 | 5
[5 empty] | 3900 | ร้าน P D art | 06/02/2562 | 3
[5 empty] | 9000 | นางกำไร มุ่งกลาง | 11/02/2562 | 7
[5 empty] | 1700 | ร้านเมืองทองวัสดุ | 06/02/2562 | 3
[5 empty] | 1300 | ร้านแสงเจริญ | 07/02/2562 | 3
[5 empty] | 82300 | ค่าเงินรางวัล, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 12/02/2562 | 6
7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ |  | 2112000 | 1727200 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 01/10/2561 | 365
8 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ |  | 18000 | 17000 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 01/10/2561 | 365
9 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี |  | 20000 | 19250 | สัตวแพทยเภสัช | 23/05/2562 | 5
[5 empty] | 360 | ร้าน P D art | 16/05/2562 | 1
10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | 5347400 | 4961100 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 01/10/2561 | 365
11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ |  | 10000 | 1000 | 36/2562 | 05/08/2562 | 3
[5 empty] | 720 | 35/2562 | 05/08/2562 | 3
12 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการตกแต่งสวนหย่อมหน้าที่ทำการอบต.เมืองเกษตร |  | 20000 | 7520 | ร้านไผ่เงินไผ่ทอง | 16/05/2562 | 5
[5 empty] | 1080 | ร้านเมืองทองวัสดุ | 16/05/2562 | 5
13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 |  | 300000 | 291000 | 6/2562 | 19/04/2562 | 60
14 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก บ้านตะโก หมู่ที่ 3 |  | 300000 | 291000 | 8/2562 | 24/05/2562 | 30
15 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะโก หมู่ที่ 3 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 300000 | 291000 | 20/2562 | 11/07/2562 | 60
16 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 600000 | 291000 | 7/2562 | 15/05/2562 | 60
17 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 |  | 300000 | 291000 | 19/2562 | 09/07/2562 | 60
18 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 175000 | 168000 | 11/2562 | 10/06/2562 | 30
19 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 426000 | 291000 | 13/2562 | 18/06/2562 | 60
20 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 397000 | 97000 | 12/2562 | 13/06/2562 | 30
[5 empty] | 194000 | 16/2562 | 27/06/2562 | 30
21 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 600000 | 291000 | 17/2562 | 03/07/2562 | 60
22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 300000 | 291000 | 10/2562 | 07/06/2562 | 30
23 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 |  | 300000 | 291000 | 9/2562 | 30/05/2562 | 30
24 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2 |  | 300000 | 291000 | 5/2562 | 11/04/2562 | 60
25 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถนนดินสายโนนเกษตร-เมืองทอง (นานางซ่อ) บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5 |  | 300000 | 291000 | 14/2562 | 21/06/2562 | 30
26 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน |  | 390300 | 51000 | อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 14/11/2561 | 50
[5 empty] | 51000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30/01/2562 | 50
[5 empty] | 51000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 23/04/2562 | 50
[5 empty] | 45000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 06/08/2562 | 1
27 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน |  | 103475 | 40243.28 | 1/2562 | 31/10/2561 | 22
28 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เมืองเกษตร |  | 20000 | 2625 | นางนงรักษ์ ศรีม่วงกลาง | 26/02/2562 | 3
[5 empty] | 4800 | น.ส.อนุธิดา ฆ้องโนนสูง | 26/02/2562 | 3
[5 empty] | 1850 | สวนสัตว์นครราชสีมา | 01/03/2562 | 1
29 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 20000 | 2735 | ร้านประกายแก้ว | 15/02/2562 | 3
30 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการวันแม่แห่งชาติ |  | 5000 | 675 | 60/2562 | 05/08/2562 | 3
31 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร กลางวัน |  | 964000 | 25000 | โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 01/11/2561 | 50
[5 empty] | 124000 | โรงเรียนบ้านคูเมือง | 01/11/2561 | 50
[5 empty] | 79000 | โรงเรียนบ้านบุตะโก | 01/11/2561 | 50
[5 empty] | 25000 | โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 30/01/2562 | 50
[5 empty] | 124000 | โรงเรียนบ้านคูเมือง | 30/12/2561 | 50
[5 empty] | 79000 | โรงเรียนบ้านบุตะโก | 30/01/2562 | 50
[5 empty] | 21000 | โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 30/05/2562 | 200
[5 empty] | 124000 | โรงเรียนบ้านคูเมือง | 30/05/2562 | 140
[5 empty] | 76000 | โรงเรียนบ้านบุตะโก | 30/05/2562 | 147
[5 empty] | 21000 | โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 06/08/2562 | 1
[5 empty] | 124000 | โรงเรียนบ้านคูเมือง | 06/08/2562 | 1
[5 empty] | 76000 | โรงเรียนบ้านบุตะโก | 06/08/2562 | 1
32 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน |  | 461804 | 211761 | 2/2562 | 30/11/2561 | 104
33 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ค่าเครื่องแบบนักเรียนเด็ก |  | 9000 | 6900 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 25/07/2562 | 1
34 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ค่าหนังสือเรียน |  | 6000 | 4600 | ค่าหนังสือเรียน | 25/07/2562 | 1
35 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ค่าอุปกรณ์การเรียน |  | 6000 | 4600 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | 25/07/2562 | 1
36 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  | 12900 | 9890 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 25/07/2562 | 1
37 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 91800 | 76500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 29/08/2562 | 1
38 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการปรับปรุง/จัดทำและดูแลเว็ปไซต์อบต.เมืองเกษตร |  | 3000 | 3000 | ร้านโคราชทาวน์ดอทคอม | 22/02/2562 | 5
39 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  | 100000 | 24840 | ร้านประกายแก้ว เซ็นเตอร์ | 24/05/2562 | 5
40 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้านต่างๆ |  | 380000 | 3200 | ค่าลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลฯ | 21/11/2561 | 1
[5 empty] | 3200 | ค่าลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลฯ | 21/11/2561 | 1
[5 empty] | 3200 | ค่าลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลฯ | 21/11/2561 | 1
[5 empty] | 2167 | จ่ายค่าเดินทางไปราชการ | 19/12/2561 | 2
[5 empty] | 2317 | จ่ายค่าเดินทางไปราชการ | 19/12/2561 | 2
[5 empty] | 2167 | จ่ายค่าเดินทางไปราชการ | 19/12/2561 | 2
[5 empty] | 5932 | ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ | 14/12/2561 | 2
[5 empty] | 5500 | ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก | 14/12/2561 | 2
[5 empty] | 2000 | ค่าลงทะเบียนอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ | 22/01/2562 | 206
[5 empty] | 7900 | ค่าลงทะเบียนอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยฯ | 04/03/2562 | 3
[5 empty] | 5084 | ค่าลงทะเบียน,ค่าพาหนะ,ค่าที่พัก | 23/02/2562 | 1
[5 empty] | 9628 | ค่าลงทะเบียน ,ค่าพาหนะ | 04/03/2562 | 3
[5 empty] | 5500 | ค่าลงทะเบียน,ค่าที่พัก | 21/06/2562 | 2
[5 empty] | 4168 | ค่าเช่าที่ัพัก ,ค่าพาหนะ | 03/06/2562 | 2
[5 empty] | 7900 | ค่าลงทะเบียน | 20/06/2562 | 1
[5 empty] | 3900 | ค่าลงทะเบียน | 29/06/2562 | 1
[5 empty] | 7900 | ค่าลงทะเบียน | 03/07/2562 | 3
[5 empty] | 4376 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ | 29/06/2562 | 1
[5 empty] | 1336 | ค่าพาหนะ | 21/06/2562 | 2
[5 empty] | 2560 | ค่าพาหนะ | 15/07/2562 | 4
41 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการอินเตอร์เน็ตตำบลเพื่อบริการประชาชน |  | 96000 | 84000 | ค่าอินเตอร์เน็ต | 01/10/2561 | 365
42 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 10000 | 360 | ร้าน P D art | 23/01/2562 | 3
[5 empty] | 430 | ร้านประกายแก้ว | 23/01/2562 | 3
43 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร |  | 1557621 | 99600 | นางทองใส อยู่ภักดี | 01/10/2561 | 365
[5 empty] | 72000 | นายใจ ฝ่ายกลาง | 01/10/2561 | 365
[5 empty] | 99600 | นางสาวเบญญาภา แก้วระหันนอก | 01/10/2561 | 365
[5 empty] | 78000 | นายสงบ ดังใหม่ | 01/10/2561 | 365
[5 empty] | 72000 | นายสมาน ฝ่ายกลาง | 01/10/2561 | 365
[5 empty] | 99600 | นางพรพิมล เกี้ยวกลาง | 01/10/2561 | 365
[5 empty] | 95520 | นางสาวเมธิณี หวังปรุงกลาง | 01/10/2561 | 365
[5 empty] | 84000 | นายมานะชัย วังกลาง | 01/10/2561 | 365
[5 empty] | 22838 | 2/2562 | 12/10/2561 | 5
[5 empty] | 4925 | ร้านประกายแก้ว | 09/10/2561 | 3
[5 empty] | 1500 | นางสาววิลาวัณย์ จรสันเทียะ | 01/10/2561 | 90
[5 empty] | 90000 | นายพัฒนกิจ ปรีชากรสกุล | 01/10/2561 | 365
[5 empty] | 6500 | ร้านประกายแก้ว | 24/10/2561 | 3
[5 empty] | 5815 | ร้านประกายแก้ว | 24/10/2561 | 3
[5 empty] | 13000 | สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง | 01/10/2561 | 365
[5 empty] | 90000 | สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง | 01/10/2561 | 365
[5 empty] | 2750 | บริษัท อาร์ซีพี มาร์เก็ตติง จำกัด | 15/11/2561 | 3
[5 empty] | 4500 | นายประวิทย์ สมวงษ์ | 30/10/2561 | 3
[5 empty] | 13000 | 7/2562 | 19/11/2561 | 5
[5 empty] | 5960 | ร้านประกายแก้ว | 21/11/2561 | 5
[5 empty] | 4835 | ร้านประกายแก้ว | 27/11/2561 | 3
[5 empty] | 5500 | ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป | 27/11/2561 | 3
[5 empty] | 5902.9 | โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน | 11/12/2561 | 1
[5 empty] | 3184 | ร้านประกายแก้ว | 11/12/2561 | 3
[5 empty] | 4700 | ร้านอาร์ซีพี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 11/12/2561 | 3
[5 empty] | 1251 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 22/01/2562 | 1
[5 empty] | 4734 | ร้านประกายแก้ว | 07/01/2562 | 3
[5 empty] | 4500 | สมมาตร ปรีชากรสกุล | 16/01/2562 | 270
[5 empty] | 5905 | ร้านประกายแก้ว | 23/01/2562 | 3
[5 empty] | 6580 | ร้านประกายแก้ว | 22/01/2562 | 3
[5 empty] | 940 | ร้านประกายแก้ว | 21/01/2562 | 3
[5 empty] | 5500 | สหกรณ์กรการเกษตรขามสะแกแสง | 04/01/2562 | 31
[5 empty] | 15800 | ประกายแก้ว | 13/02/2562 | 3
[5 empty] | 2990 | ร้านประกายแก้ว | 05/02/2562 | 3
[5 empty] | 2000 | สหกรณ์กรการเกษตรขามสะแกแสง | 02/02/2562 | 18
[5 empty] | 6500 | สหกรณ์กรการเกษตรขามสะแกแสง | 02/02/2562 | 26
[5 empty] | 11200 | ประกายแก้ว | 05/03/2562 | 3
[5 empty] | 6890 | ประกายแก้ว | 05/03/2562 | 3
[5 empty] | 1000 | สหกรณ์กรการเกษตรขามสะแกแสง | 13/03/2562 | 1
[5 empty] | 4500 | สหกรณ์กรการเกษตรขามสะแกแสง | 05/03/2562 | 23
[5 empty] | 15468 | ประกายแก้ว เซ็นเตอร์ | 18/04/2562 | 5
[5 empty] | 4950 | ประกายแก้ว เซ็นเตอร์ | 30/04/2562 | 2
[5 empty] | 1000 | สหกรณ์กรการเกษตรขามสะแกแสง | 25/04/2562 | 13
[5 empty] | 4500 | สหกรณ์กรการเกษตรขามสะแกแสง | 03/04/2562 | 23
[5 empty] | 35000 | นายณัฐวุฒิ เม่ามีสี | 01/05/2562 | 150
[5 empty] | 1000 | สหกรณ์กรการเกษตรขามสะแกแสง | 06/06/2562 | 1
[5 empty] | 6090 | สหกรณ์กรการเกษตรขามสะแกแสง | 03/05/2562 | 26
[5 empty] | 6300 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 03/05/2562 | 30
[5 empty] | 4478 | ร้านประกายแก้ว เซ็นเตอร์ | 22/08/2562 | 5
[5 empty] | 4650 | ร้านประกายแก้ว เซ็นเตอร์ | 30/05/2562 | 1
[5 empty] | 28000 | นายวัชรินทร์ หวังดังกลาง | 01/06/2562 | 120
[5 empty] | 2000 | สหกรณ์กรการเกษตรขามสะแกแสง | 10/06/2562 | 17
[5 empty] | 5500 | สหกรณ์กรการเกษตรขามสะแกแสง | 04/06/2562 | 23
[5 empty] | 2000 | สหกรณ์กรการเกษตรขามสะแกแสง | 05/07/2562 | 24
[5 empty] | 6800 | สหกรณ์กรการเกษตรขามสะแกแสง | 02/07/2562 | 27
[5 empty] | 4200 | ร้านประกายแก้ว เซ็นเตอร์ | 24/07/2562 | 3
[5 empty] | 1552 | ค่าไปรษณีย์ | 13/08/2562 | 1
[5 empty] | 4415 | ร้านประกายแก้ว เซ็นเตอร์ | 08/08/2562 | 1

## f3
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562
อบต.เมืองเกษตร
ยุทธ ศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100%
| จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ | จำ นวน | งบ ประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 10 | 495000 | 2 | 55000 | 1 | 11080 | 1 | 11080 | 1 | 11080
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 38 | 11563700 | 20 | 8310381 | 9 | 6980876 | 9 | 6835676 | 6 | 275576
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 12 | 220000 | 5 | 65000 | 2 | 10320 | 2 | 10320 | 2 | 10320
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | 118 | 115015460 | 15 | 5118000 | 13 | 3660000 | 13 | 3660000 | 13 | 3660000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 40 | 2375100 | 15 | 2130279 | 12 | 1463179.28 | 12 | 1463179 | 11 | 1422936
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 16 | 207000 | 3 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี | 40 | 11351000 | 11 | 2571621 | 6 | 1405987.9 | 6 | 1196010.11 | 4 | 118565
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว | 2 | 260000 | 1 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13012281
13012281

## f3_graph
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

## g
ช.ผลการดำเนินงาน
อบต.เมืองเกษตร ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ
1. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
(ใส่รูป)
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน
(ใส่รูป)
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
(ใส่รูป)
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
(ใส่รูป)
5. โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดตำบลเมืองเกษตร
(ใส่รูป)
6. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต เมืองเกษตรเกมส์ ต้านยาเสพติด
(ใส่รูป)
7. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(ใส่รูป)
8. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
(ใส่รูป)
9. โครงการตกแต่งสวนหย่อมหน้าที่ทำการอบต.เมืองเกษตร
(ใส่รูป)
10. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1
(ใส่รูป)
11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก บ้านตะโก หมู่ที่ 3
(ใส่รูป)
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะโก หมู่ที่ 3
(ใส่รูป)
13. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4
(ใส่รูป)
14. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4
(ใส่รูป)
15. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5
(ใส่รูป)
16. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5
(ใส่รูป)
17. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6
(ใส่รูป)
18. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7
(ใส่รูป)
19. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1
(ใส่รูป)
20. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6
(ใส่รูป)
21. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2
(ใส่รูป)
22. โครงการก่อสร้างถนนดินสายโนนเกษตร-เมืองทอง (นานางซ่อ) บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5
(ใส่รูป)
23. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน
(ใส่รูป)
24. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เมืองเกษตร
(ใส่รูป)
25. โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ใส่รูป)
26. โครงการวันแม่แห่งชาติ
(ใส่รูป)
27. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร กลางวัน
(ใส่รูป)
28. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
(ใส่รูป)
29. ค่าเครื่องแบบนักเรียนเด็ก
(ใส่รูป)
30. ค่าหนังสือเรียน
(ใส่รูป)
31. ค่าอุปกรณ์การเรียน
(ใส่รูป)
32. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ใส่รูป)
33. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ใส่รูป)
34. โครงการปรับปรุง/จัดทำและดูแลเว็ปไซต์อบต.เมืองเกษตร
(ใส่รูป)
35. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(ใส่รูป)
36. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้านต่างๆ
(ใส่รูป)
37. โครงการประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
(ใส่รูป)

## summary
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.เมืองเกษตร ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
นายก อบต.เมืองเกษตร
ข้อมูล ณ 09/10/2562

## h
ซ.คณะกรรมการ
ประเภท | ชื่อ | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | เบอร์มือถือ | email

## Sheet1
| ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 | [10 empty] | 2/18,090
ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 3/7,422,300 |  |  | 2/5,700 | 1/130,586 |  | 1/3,220 | 1/19,610 | 2/116,460
ยุทธศาสตร์ที่ 3 | [7 empty] | 1/8,600 |  |  | 1/1,720 | 1/8,275
ยุทธศาสตร์ที่ 4 | [6 empty] | 2/582,000 | 2/582,000 | 6/1,745,000 | 4/1,455,000 | 1/658,080
ยุทธศาสตร์ที่ 5 |  | 4/1,640,321.08 |  |  | 2/12,010 |  |  |  |  | 4/25,990 | 1/76,500
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 7 | 2/104,000 |  |  | 1/790 | 1/3,000 |  |  | 1/39,440 |  | 2/45,010 |  | 2/1,335,696.90
ยุทธศาสตร์ที่ 8