## ด้านเศรษฐกิจ
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพ | - จัดอบรมให้ความรู้ | 25000 | อบต. | สำนักงานปลัด
| ระยะสั้น | - สาธิตการฝึกอาชีพต่างๆ และฝึก |  | เมืองเกษตร | อบต.
ปฏิบัติจริง
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชน
ทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลเมืองเกษตร
2 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเป็นค่าดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ค่าส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิทยาการสมัยใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ | 30000 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักงานปลัด อบต.
55000

## ด้านคุณภาพชีวิต
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ด้านบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน อปพร. ที่ได้รับคำสั่งปฏิบัติงานนอกศูนย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ | 20000 | จุดบริการประชาชน สี่แยกบ้าน คูเมือง | สำนักงานปลัด อบต.
2 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ สำหรับการเดินทางไปราชการของ สมาชิก อปพร. ที่เดินทางไปราชการ อบรม ตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 10000 | ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่จัดอบรม | สำนักงานปลัด อบต.
30000
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ด้านบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงเช่น เครื่องดับเพลิง น้ำยาดับเพลิงเคมี รวมถึงวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 10000 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักปลัด อบต.
40000
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกันและควบคุมกำจัดยุง และ แมลงต่าง ๆหมู่บ้านในตำบล เช่น ค่าจัดซื้อน้ำยาสารเคมี ค่าน้ำมัน ทรายกำจัดลูกน้ำ ถ่านไฟฉาย สำหรับเครื่องพ่นหมอกควันและอุปกรณ์ต่าง ๆ | 100000 | ตำบล เมืองเกษตร | กองสาธารณสุข ฯ
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าวัคซีน เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา แอลกอฮอล์ สำลี ถุงมือ ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ และค่าดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น | 30000 | ตำบล เมืองเกษตร | กองสาธารณสุข ฯ
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการควบคุม ป้องกันโรค เช่น ค่าป้ายรณรงค์และป้ายประชาสัมพันธ์ค่าเอกสารแผ่นพับ ค่าแอลกอฮอล์ เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอล ค่าเจลแอลกอฮอล์ ผ้าสำหรับทำหน้ากาก ด้าย กรรไกรตัดผ้า เข็มหมุด เข็มเย็บผ้า ยางยืด น้ำยาฆ่าเชื้อ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันโรค | 40000 | ตำบล เมืองเกษตร | กองสาธารณสุข ฯ
4 | โครงการฝึกอบรมเพื่อฝึกจิตสำนึกการกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อฝึกจิตสำนึกการกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อุปกรณ์สาธิต ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม | 10000 | อบต. เมืองเกษตร | กองสาธารณสุข ฯ
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | พื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและปรามปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อบต.) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและอยู่ห่างไกลยาเสพติด แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น การประชุม อบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การรณรงค์ป้องกันและปรามปรามยาเสพติด ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ฯ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ น้ำยาในการตรวจหาสารเสพติด ฯลฯ | 15000 | อบต. เมืองเกษตร | กองสาธารณสุข ฯ
195000
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ประชาชนผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ /ผู้มีรายได้น้อย/ผู้ไร้ที่พึ่ง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น อุปโภค บริโภค การให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 20000 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักงานปลัด อบต.
20000
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดตำบล เมืองเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรม เช่น ค่าจัดทำเวที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง – เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าเช่าที่พักฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ | 25000 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักงานปลัด อบต.
25000
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เมืองเกษตรเกมส์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เป็นค่าอุปกรณ์การแข่งขัน อาหารว่าง อุปกรณ์สนาม เครื่องเสียง ถ้วยรางวัล ใบประกาศเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 150000 | อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษา ฯ
2 | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย ต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | พื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ เช่น อุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันและฝึกซ้อมชุดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน น้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 10000 | อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษา ฯ
160000
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานงบกลาง (ด้านการดำเนินงานอื่น)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)ที่มีอายุ ครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว | 6429120 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักงานปลัด อบต.
2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว | 1845600 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักงานปลัด อบต.
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานงบกลาง (ด้านการดำเนินงานอื่น)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ | 30000 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักงานปลัด อบต.
4 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน | เพื่อจ่ายเป็นเงินในกรณีจำเป็น กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | 577048 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักงานปลัด อบต.
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานงบกลาง (ด้านการดำเนินงานอื่น)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 90000 | อบต. เมืองเกษตร | กองสาธารณสุข ฯ
8971768

## ด้านสิ่งแวดล้อม
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการกิจกรรม 5 ส | จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ อาคารสำนักงาน และบริเวณรอบ ๆ | ไม่ใช้งบประมาณ | อาคารสำนักงาน อบต.เมืองเกษตร และบริเวณรอบๆ | สำนักงานปลัด อบต.
ไม่ใช้งบประมาณ
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนการรังวัดที่ดินและสอบเขตที่ดิน | เพื่ออุดหนุนการรังวัดที่ดินและสอบเขตที่ดิน | 8000 | ตำบล เมืองเกษตร | กองช่าง
8000
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 แผนงานการเกษตร (ด้านการเศรษฐกิจ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูที่กต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมารถไถ รถแบคโฮในการกำจัดวัชพืชและเตรียมดินในการปลูกต้นไม้ ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ และต้นไม้ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 10000 | ตำบล เมืองเกษตร | กองสาธารณสุข ฯ
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 แผนงานการเกษตร (ด้านการเศรษฐกิจ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2563
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการตกแต่งสวนหย่อมหน้าที่ทำการ อบต.เมืองเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสวนหย่อม เช่น ค่าต้นกล้าดอกไม้และต้นไม้ หญ้าประดับสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตกแต่งสวนหย่อม ฯลฯ | 20000 | อบต. เมืองเกษตร | กองสาธารณสุข ฯ
30000

## ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตซอยบ้านนายพวงจากต้นซอยบ้านครูสลาย – สุดซอย บ้าน เมืองทอง หมู่ที่ 6 | บริเวณบ้านเมืองทอง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 3.0 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420.0 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกำหนด) | 200000 | บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 | กองช่าง
2 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หนองโบสถ์ บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 | บริเวณบ้านหนองโบสถ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.0 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 588.0 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกำหนด) | 280000 | บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 | กองช่าง
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นคอนกรีตจากทางสาธารณะไปวัดบ้านหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 | บริเวณบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นคอนกรีต กว้าง 4.0 เมตร ยาว 83 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 332.0 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกำหนด) | 200000 | บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 | กองช่าง
4 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนลูกรังซอยแจ้งพัฒนา บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง 3.0 เมตร ยาว 640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 288.0 ลบ.ม. พร้อมงานเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่น (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกำหนด) | 200000 | บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2 | กองช่าง
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะโก หมู่ที่ 3 | บริเวณซอยยายเปลื้อง บ้านตะโก หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.0 เมตร ยาว 83 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 332.0 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกำหนด) | 200000 | ซอยยายเปลื้องบ้านตะโก หมู่ที่ 3 | กองช่าง
6 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 | บริเวณสายโนนตำหนัก-โนนเมือง บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.0 เมตร ยาว 83 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 332.0 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกำหนด) | 200000 | บริเวณสาย โนนตำหนัก- โนนเมือง บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 | กองช่าง
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกจากบ้านโนนเกษตรถึงเขตติดต่อบ้านเมืองทอง บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5 | บริเวณสายโนนเกษตร-เมืองทอง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.0 เมตร ยาว 310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีปริมาณลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 186.0 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่น (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกำหนด) | 200000 | บริเวณสาย โนนเกษตร -เมืองทอง บ้านโนนเกษตรหมู่ที่ 5 | กองช่าง
8 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคของ อบต.เมืองเกษตร | -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบกระจายเสียงไร้สาย ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ๊นเตอร์ ตู้ โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน คลอง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ประปาหมู่บ้าน อาคารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล | 120000 | ตำบล เมืองเกษตร | กองช่าง
1600000

## ด้านการศึกษา
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
5.1 แผนงานการศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น เป็นค่าวัสดุ ค่าจัดเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย อาหารว่าง ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ | 50000 | อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
2 | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร จำนวน 245 วัน จำนวน 70 คน อัตราคนละ 20 บาท | 343000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
3 | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร | จัดสรรตามจำนวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี จำนวน 70 คน | 119000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
5.1 แผนงานการศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ค่าหนังสือเรียน | สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอายุ 3-5 ขวบ) จำนวน 40 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี | 8000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
5 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอายุ 3-5 ขวบ) จำนวน 40 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี | 17200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
6 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอายุ 3-5 ขวบ) จำนวน 40 คน อัตราคนละ 300 บาท/ปี | 12000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
5.1 แผนงานการศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร (เด็กอายุ 3-5 ขวบ) จำนวน 40 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี | 8000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
8 | โครงการสภาเด็กและเยาวชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เป็นค่าวัสดุ เครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง | 20000 | อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
9 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจัดเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใบประกาศเกียรติคุณฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ | 5000 | อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
5.1 แผนงานการศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานของเด็กนักเรียน เช่น ค่าจัดเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใบประกาศเกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ | 10000 | อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
11 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20000 | - | กองการศึกษาฯ
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
5.1 แผนงานการศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
12 | โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2564 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เป็นค่าอุปกรณ์การแข่งขัน อาหารว่าง อุปกรณ์สนาม เครื่องเสียง ถ้วยรางวัล ใบประกาศเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 20000 | - | กองการศึกษาฯ
13 | ค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 260 วัน จำนวน 70 คนอัตราคนละ 7.37 บาท | 134134 | อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
14 | ค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 จำนวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 240 คน | 459888 | อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
5.1 แผนงานการศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | ประกอบด้วย |  | อบต. | กองการศึกษาฯ
|  | - โรงเรียนบ้านหนองไผ่ |  | เมืองเกษตร
- โรงเรียนบ้านคูเมือง
- โรงเรียนบ้านบุตะโก
15 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 จำนวน 240 คนอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ประกอบด้วย | 960000 | อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
- โรงเรียนบ้านหนองไผ่
- โรงเรียนบ้านคูเมือง
- โรงเรียนบ้านบุตะโก
2186222

## ด้านประเพณีวัฒนธรรม
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีทางศาสนา การประดับตกแต่งสถานที่ จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องสักการะต่าง ๆ ในการจัดงานพระราชพิธี งานเฉลิมฉลองเนื่องในวันสำคัญของทางราชการ ทางศาสนา งานทำบุญเลี้ยงพระ เป็นต้น | 5000 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักงานปลัด อบต.
2 | โครงการส่งเสริมการเข้าร่วม รำโทน และรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี อำเภอ ขามสะแกแสง ประจำปี 2564 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมรำโทน และรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี อำเภอขามสะแกแสง เช่น ค่าแต่งกาย ค่าแต่งหน้า ทำผม และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 35000 | สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง | กองการศึกษาฯ
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทยรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 20000 | อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
60000

## ด้านบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การปรับปรุง/จัดทำและดูแลเว็บไซต์ อบต.เมืองเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับปรุง/จัดทำและดูแลเว็บไซต์ อบต.เมืองเกษตร ค่าเช่าพื้นที่ให้บริการเว็ปไซต์ (โดเมนเนม) ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต | 3000 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักงานปลัด อบต.
2 | อินเตอร์เน็ตตำบลเพื่อบริการประชาชน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อบริการประชาชน และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว | 75000 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักงานปลัด อบต.
3 | การจัดทำเอกสารวารสาร แผ่นพับ สิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสารแผนพับ ใบปลิว วารสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | ไม่ใช้งบประมาณ | อบต. เมืองเกษตร | สำนักงานปลัด อบต.
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
การจัดนิทรรศการผลงาน และกิจกรรมนโยบายของ อบต.เมืองเกษตรเทศกาลงานประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา
4 | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัคร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งของ กกต. เช่น ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง | 400000 | ตำบล เมืองเกษตร | สำนักงานปลัด อบต.
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง/บัตรเลือกตั้งตัวอย่างรวมทั้งค่าขนส่ง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์/ทำสำเนา/ หนังสือ ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ค่าจัดซื้อ/ซ่อมแซมหีบบัตรเลือกตั้ง และคูหาลงคะแนน ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์และวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
รวมถึงเครื่องใช้สำนักงาน ค่าจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง ค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง ค่าจัดสถานที่และทำความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
เครื่องเขียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อปท. และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง/ที่นับคะแนน และ รายการค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจเกิดขึ้น ตั้งไว้ 150,000 บาท
-ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยเลือกตั้ง/ที่นับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้ 250,000 บาท
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร เพื่อใช้ในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร | 20000 | ตำบล เมืองเกษตร | สำนักปลัด อบต.
6 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น | 100000 | ตำบล เมืองเกษตร | กองคลัง
1. ค่าตอบแทน/ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันทำการ/วันหยุดราชการ
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำศูนย์อำนวยการ วัสดุอุปกรณ์ จัดทำแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูล วัสดุอุปกรณ์การเดินสำรวจภาคสนาม แบบพิมพ์ที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในโครงการ
3. ค่าจ้างเหมาสแกนภาพระวางแผนที่พร้อมถ่ายเอกสารคัดลอกข้อมูลที่ดิน
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าเช่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่/ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ | เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในเชิงรุก และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตำบล เมืองเกษตร | กองคลัง
8 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ที่จำเป็นการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ในการอบรม ศึกษา ดูงานทั้งในประเทศและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ | 20000 | ตำบล เมืองเกษตร | สำนักงานปลัด อบต.
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้านต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ | 360000 | ตำบล เมืองเกษตร | ทุกส่วนราชการใน อบต.เมืองเกษตร
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร | - ค่าวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 502000 | ตำบล เมืองเกษตร | ทุกส่วนราชการ
1480000
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 ต.ค.: พ.ศ.2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเวทีส่งเสริมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หรือการประชุมจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 10000 | ตำบล เมืองเกษตร | สำนักงานปลัด อบต.
10000

## ด้านการท่องเที่ยว
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
8.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2564 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอ ขามสะแกแสง เป็นค่าตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาทำป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่าง ฯลฯ | 230000 | สนามหน้าที่ ว่าการอำเภอขามสะแกแสง | กองการศึกษาฯ
230000

## ครุภัณฑ์
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
1. ประเภทครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.1 | แผนงาน | บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | [11 empty] | หมายเหตุ
[6 empty] | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ผ้าม่านและอุปกรณ์ | 1. ผ้าม่านตาไก่ ตัดเย็บด้วยผ้าใยสังเคราะห์ชนิดกันแสงยูวี พร้อมรางสำหรับยึดและชุดสายรัดด้านข้าง พร้อมติดตั้ง | 40000 | อบต.เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
- ขนาดกว้าง 3.80 สูง 3.08 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ขนาดกว้าง 3.95 สูง 3.08 เมตร จำนวน 2 ชุด
- ขนาดกวาง 3.85 สูง 3.08 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ชนาดกว้าง 2.00 สูง 2.30 เมตร จำนวน 2 ชุด
2. ผ้าม่านจีบหน้าเวทีตัดเย็บด้วยผ้าใยสังเคราะห์ชนิดกันแสงยูวี และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ดังนี้ตัดเย็บด้วยผ้าใยสังเคราะห์ชนิดกันแสงยูวี
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
1.1 | แผนงาน | บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | หมายเหตุ
[6 empty] | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
พร้อมรางสำหรับยึดและชุดสายรัดด้านข้าง พร้อม ติดตั้ง
- ขนาดกว้าง 4.00 สูง 2.85 เมตร จำนวน 1 ชุด
| รวม |  | 40000
2. ประเภทครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน
2.1 | แผนงาน | บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | หมายเหตุ
[6 empty] | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน | เก้าอี้สำหรับนั่งทำงานแบบมีล้อเลื่อนมีพนักพิง มีที่เท้าแขน จำนวน 1 ตัว | 3500 |  | กองคลัง
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2.2 | แผนงาน | สาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | หมายเหตุ
[6 empty] | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน | โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะเฉพาะ | 5000 |  | กองสาธารณสุขฯ
- ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
- ความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร
- ความสูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร
2.3 | แผนงาน | เคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | หมายเหตุ
[6 empty] | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงานไม้ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว | 4500 |  | กองช่าง
| รวม |  | 13000
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์การเกษตร
3.1 | แผนงาน | การเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | หมายเหตุ
[6 empty] | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) | - เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)คุณลักษณะเฉพาะ | 9500 | อบต.เมืองเกษตร | กองสาธารณสุขฯ
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
| รวม |  | 9500
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
4. ประเภทครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
4.1 | แผนงาน | เคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | หมายเหตุ
[6 empty] | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กรรไกรตัดท่อ PVC ตัดได้ ๒” ๑/๒ นิ้ว | กรรไกรตัดท่อ PVC ตัดได้ ๒” ๑/๒ นิ้ว วัสดุทำจากโลหะอย่างดี จำนวน ๑ ตัว | 950 | อบต.เมืองเกษตร | กองช่าง
2 | เครื่องโบเวอร์เป่าใบไม้ | เครื่องโบเวอร์เป่าใบไม้ เครื่องยนต์ ขนาด ๑.๒ แรงม้า ๐.๙ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง | 6500 | อบต.เมืองเกษตร | กองช่าง
3 | ตู้เครื่องมือช่าง 7 ลิ้นชักพร้อมเครื่องมือ | ตู้เครื่องมือช่าง ๗ ลิ้นชักพร้อมเครื่องมือช่าง จำนวน ๑ ตู้ วัสดุทำจากโลหะอย่างดี รายละเอียด ดั้งนี้ ตู้เครื่องมือช่าง 7 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ 162 ชิ้นชุดเครื่องมือ 162 ชิ้น | 57000 | อบต.เมืองเกษตร | กองช่าง
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
4. ประเภทครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
4.1 | แผนงาน | เคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | หมายเหตุ
[6 empty] | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ประแจคอม้าขนาด 2 นิ้ว | ประแจคอม้า ขนาดจับท่อได้ 2 นิ้ว วัสดุทำจากโลหะอย่างดี จำนวน 2 ตัว (ตัวละ 850 บาท) | 1700 | อบต.เมืองเกษตร | กองช่าง
5 | ประแจคอม้าขนาด 4 นิ้ว | ประแจคอม้า ขนาดจับท่อได้ 4 นิ้ว วัสดุทำจากโลหะอย่างดี จำนวน 2 ตัว (ตัวละ 1,800 บาท) | 3600 | อบต.เมืองเกษตร | กองช่าง
6 | ปืนลมยิงตะปู(เหล็ก-คอนกรีต) มีระบบเซฟตี้กันลั่น | ปืนลมยิงตะปู (เหล็ก-คอนกรีต) มีระบบเซฟตี้กันลั่น จำนวน 1 ตู้ | 5900 | อบต.เมืองเกษตร | กองช่าง
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
4. ประเภทครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
4.1 | แผนงาน | เคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | หมายเหตุ
[6 empty] | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | สว่านกระแทกไฟฟ้า | สว่านกระแทกไฟฟ้า กำลังไฟ 800 วัตต์ สามารถเจาะ (คอนกรีต/ไม้/เหล็ก) 20/40/13 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง | 8500 | อบต.เมืองเกษตร | กองช่าง
| รวม |  | 84150
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
5. ประเภทครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5.1 | แผนงาน | การบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | หมายเหตุ
[6 empty] | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 46000 | อบต.เมืองเกษตร | กองคลัง
2 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 8900 | อบต.เมืองเกษตร | กองคลัง
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
5. ประเภทครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5.1 | แผนงาน | การบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | หมายเหตุ
[6 empty] | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 11600 | อบต.เมืองเกษตร | กองคลัง
5.2 | แผนงาน | สาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | หมายเหตุ
[6 empty] | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 2500 | อบต.เมืองเกษตร | กองสาธารณสุขฯ
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
5.2 | แผนงาน | สาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | หมายเหตุ
[6 empty] | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 7500 | อบต.เมืองเกษตร | กองสาธารณสุขฯ
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
5.3 | แผนงาน | เคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | หมายเหตุ
[6 empty] | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 7500 | อบต.เมืองเกษตร | กองช่าง
2 | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (เครื่องละ 22,000 บาท) จำนวน 2 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 44000 | อบต.เมืองเกษตร | กองช่าง
| รวม |  | 128000