## ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
(1 ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจร ลูกรังบ้านหนองไผ่ถึงเขตติดต่อ บ้านหนองขาม ต.หนองบัว บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าถนนลูกรัง ยาว 600 เมตร กว้าง 4.0 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด 400 มม.จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาณลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 360.0 ลบ.ม. พร้อมงานเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่น | 300000 | บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายดอน-บ้านหนองขาม) | กองช่าง
2 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสร้อย -สุดซอย บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 | - เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 88 เมตร กว้าง 3.0 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 264.0 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง | 172000 | บ้าน เมืองทอง หมู่ที่ 6 | กองช่าง
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
(1 ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรังสันคลองตาปานตอนบน บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4.0 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 480.0 ลบ.ม. พร้อมงานเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่น | 300000 | บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2 | กองช่าง
4 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง หลังฝายทิศเหนือบ้าน โนนเกษตร เชื่อมเขตติดต่อบ้านเมืองทอง บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4.0 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาณลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า 480.0 ลบ.ม.พร้อมงานเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่น | 300000 | บ้าน โนนเกษตร หมู่ที่ 5 | กองช่าง
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
(1 ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกซอยเจริญพร บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.0 เมตร ยาว 280.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.0 ลบ.ม. พร้อมงานเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่น | 158000 | บ้าน หนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 | กองช่าง
6 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกซอยสุบิน บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.0 เมตร ยาว 250.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 150.0 ลบ.ม. พร้อมงานเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่น | 142000 | บ้าน หนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 | กองช่าง
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
(1 ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการวางท่อเมนท์ประปาภายในบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 | บริเวณบ้านเมืองทอง(ซอยป่าเต็งหนาไปทางทิศใต้) เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนท์ระบบประปา ท่อน้ำประปาพีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 1,200 เมตร | 300000 | บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 | กองช่าง
8 | โครงการวางท่อเมนท์ระบบประปาภายในหมู่บ้าน โนนตำหนัก หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนท์ระบบประปา ท่อน้ำประปาพีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด 2 นิ้วระยะทาง 1,200 เมตร | 300000 | บ้าน โนนตำหนัก หมู่ที่ 4 | กองช่าง
9 | โครงการวางท่อเมนท์ระบบประปาใหม่ภายในหมู่บ้าน บ้านตะโก หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนท์ระบบประปา ท่อน้ำประปาพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 800.0 เมตร | 300000 | บ้านตะโก หมู่ที่ 3 | กองช่าง
2272000

## ด้านเศรษฐกิจ
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น | - จัดอบรมให้ความรู้ สาธิตการฝึกอาชีพต่างๆ และฝึกปฏิบัติจริงผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน เป็นประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลเมืองเกษตร | 25000 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักปลัด
2 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | - จัดอบรมให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน เป็นประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลเมืองเกษตร | 30000 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักปลัด
55000
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมในตำบล ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง เป็นค่าตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาทำป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่าง ฯลฯ | 200000 | สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง | กองการศึกษาฯ
200000

## ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาฯ
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
(1) แผนงานงบกลาง (ด้านการดำเนินงานอื่น)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)ที่มีอายุ ครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว | 6884400 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักปลัด
2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว | 1989600 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักปลัด
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
(1) แผนงานงบกลาง (ด้านการดำเนินงานอื่น)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ | 30000 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักปลัด
4 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน | เพื่อจ่ายเป็นเงินในกรณีจำเป็น กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล | 140600 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักปลัด
9044600
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน (ด้านบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน | - ตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วม /ด่านชุมชนสี่แยกคูเมือง ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ | 10000 | จุดบริการประชาชน สี่แยกบ้าน คูเมือง | สำนักปลัด
2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย | - ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | 124400 | สถานที่เกิดสาธารณภัย ภายในตำบลเมืองเกษตร | สำนักปลัด กองช่าง
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน (ด้านบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พิธีเปิด-ปิด สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 20000 | ตำบล เมืองเกษตร | สำนักปลัด
154400
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ประชาชนผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ /ผู้มีรายได้น้อย/ผู้ไร้ที่พึ่ง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านต่าง ๆ เช่น อุปโภค บริโภค การให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 50000 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักปลัด
50000
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
(4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดตำบลเมืองเกษตร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรม เช่น ค่าจัดทำเวที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง – เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าเช่าที่พักฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ | 25000 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักปลัด
25000
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา
(1) แผนงานการศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น เป็นค่าวัสดุ ค่าจัดเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย อาหารว่าง ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ | 50000 | อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
2 | โครงการวันแม่แห่งชาติ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น เป็นค่าวัสดุ ค่าจัดเวที ค่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ | 5000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา
(1) แผนงานการศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | ค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร จำนวน 245 วัน จำนวน 50 คน อัตรามื้อละ 21 บาท | 257250 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
4 | ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร | - เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี จำนวน 50 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี | 85000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา
(1) แผนงานการศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | ค่าหนังสือเรียน | สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอายุ 3-5 ปี) จำนวน 40 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี | 8000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
6 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอายุ 3-5 ปี) จำนวน 40 คน อัตราคนละ 430 บาท/ปี | 17200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
7 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน | สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอายุ 3-5 ปี) จำนวน 40 คน อัตราคนละ 300 บาท/ปี | 12000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา
(1) แผนงานการศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | ค่าอุปกรณ์การเรียน | สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร (เด็กอายุ 3-5 ปี) จำนวน 40 คน อัตราคนละ 200 บาท/ปี | 8000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
9 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20000 | สวนสัตว์นครราชสีมา/ปราสาทหินพิมาย | กองการศึกษาฯ
10 | ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 260 วัน จำนวน 50 คนอัตราคนละ 7.37 บาท | 95810 | อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา
(1) แผนงานการศึกษา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1–ป.6 จำนวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 230 คน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคูเมือง และโรงเรียนบ้านบุตะโก | 440726 | อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
12 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 จำนวน 230 คนอัตราคนละ 21 บาท จำนวน 200 วัน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคูเมือง และโรงเรียนบ้านบุตะโก | 966000 | อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
1964986
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปะวัฒนธรรม
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทยรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 10000 | อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษาฯ
2 | โครงการส่งเสริมการเข้าร่วม รำโทน และงานบวงสรวง ท่านท้าวสุรนารี | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมรำโทน และรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี อำเภอขามสะแกแสง เช่น ค่าแต่งกาย ค่าแต่งหน้า ทำผม และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 30000 | สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง | กองการศึกษาฯ
40000

## ด้านสาธารณสุขและกีฬา
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา
4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข
(1) แผนงานงบกลาง (ด้านการดำเนินงานอื่น)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง | 90000 | อบต. เมืองเกษตร | กองสาธารณสุข ฯ
90000
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา
4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันการติดต่อของโรคระบาด
(1) แผนงานสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการควบคุม ป้องกันโรค เช่น ค่าป้ายรณรงค์และป้ายประชาสัมพันธ์ค่าเอกสารแผ่นพับ ค่าแอลกอฮอล์ เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอล ค่าเจลแอลกอฮอล์ ผ้าสำหรับทำหน้ากาก ด้าย กรรไกรตัดผ้า เข็มหมุด เข็มเย็บผ้า ยางยืด น้ำยาฆ่าเชื้อ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันโรค | 10000 | ตำบล เมืองเกษตร | กองสาธารณสุข ฯ
2 | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกันและควบคุมกำจัดยุง และ แมลงต่าง ๆหมู่บ้านในตำบล เช่น ค่าจัดซื้อน้ำยาสารเคมี ค่าน้ำมัน ทรายกำจัดลูกน้ำ ถ่านไฟฉาย สำหรับเครื่องพ่นหมอกควันและอุปกรณ์ต่าง ๆ | 100000 | ตำบล เมืองเกษตร | กองสาธารณสุข ฯ
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา
4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันการติดต่อของโรคระบาด
(1) แผนงานสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและปรามปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อบต.) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและอยู่ห่างไกลยาเสพติด แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น การประชุม อบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การรณรงค์ป้องกันและปรามปรามยาเสพติด ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ฯ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ น้ำยาในการตรวจหาสารเสพติด ฯลฯ | 15000 | อบต. เมืองเกษตร | กองสาธารณสุข ฯ
4 | โครงการฝึกอบรมเพื่อฝึกจิตสำนึกการกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อฝึกจิตสำนึกการกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ เช่นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อุปกรณ์สาธิต ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม | 10000 | อบต. เมืองเกษตร | กองสาธารณสุข ฯ
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา
4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันการติดต่อของโรคระบาด
(1) แผนงานสาธารณสุข (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าวัคซีน เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา แอลกอฮอล์ สำลี ถุงมือ ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ และค่าดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น | 30000 | ตำบล เมืองเกษตร | กองสาธารณสุข ฯ
165000
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา
4.3 กลยุทธ์ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาชุมชน และเยาวชนทุกระดับ สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อน และสถานที่แข่งขันกีฬา
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เป็นค่าอุปกรณ์การแข่งขัน อาหารว่าง อุปกรณ์สนาม เครื่องเสียง ถ้วยรางวัล ใบประกาศเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 10000 | ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน | กองการศึกษาฯ
2 | โครงการแข่งขันกีฬา อบต. เมืองเกษตรเกมส์ ต้านยาเสพติด | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เป็นค่าอุปกรณ์การแข่งขัน อาหารว่าง อุปกรณ์สนาม เครื่องเสียง ถ้วยรางวัล ใบประกาศเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 150000 | อบต. เมืองเกษตร | กองการศึกษา ฯ
160000

## ด้านสิ่งแวดล้อม
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลอง และจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ รถขยะและถังขยะให้กับชุมชน
(1) แผนงานการเกษตร (ด้านการเศรษฐกิจ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูที่กต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมารถไถ รถแบคโฮในการกำจัดวัชพืชและเตรียมดินในการปลูกต้นไม้ ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ และต้นไม้ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 10000 | ตำบล เมืองเกษตร | กองสาธารณสุข ฯ
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลอง และจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ รถขยะและถังขยะให้กับชุมชน
(1) แผนงานการเกษตร (ด้านการเศรษฐกิจ)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการตกแต่งสวนหย่อมหน้าที่ ทำการ อบต.เมืองเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสวนหย่อม เช่น ค่าต้นกล้าดอกไม้และต้นไม้ หญ้าประดับสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตกแต่งสวนหย่อม ฯลฯ | 20000 | อบต. เมืองเกษตร | กองสาธารณสุข ฯ
30000

## ด้านการเมืองการบริหาร
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 กลยุทธ์สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การปรับปรุง/จัดทำและดูแลเว็บไซต์ อบต.เมืองเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับปรุง/จัดทำและดูแลเว็บไซต์ อบต.เมืองเกษตร ค่าเช่าพื้นที่ให้บริการเว็ปไซต์ (โดเมนเนม) ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต | 5000 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักปลัด
2 | อินเตอร์เน็ตตำบลเพื่อบริการประชาชน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อบริการประชาชน และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว | 85000 | อบต. เมืองเกษตร | สำนักปลัด
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 กลยุทธ์สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พิธีเปิด-ปิด สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 20000 | ตำบล เมืองเกษตร | สำนักปลัด
4 | โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | - เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร | 25000 | ตำบล เมืองเกษตร | สำนักปลัด
5 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 50000 | ตำบล เมืองเกษตร | กองคลัง
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.1 กลยุทธ์สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่/ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ | เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในเชิงรุก และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน | ไม่ใช้งบประมาณ | ตำบล เมืองเกษตร | กองคลัง
7 | โครงการประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเวทีส่งเสริมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล หรือการประชุมจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 10000 | ตำบล เมืองเกษตร | สำนักปลัด
145000
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา
(1 ) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ด้านบริการชุมชนและสังคม)
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ.2565 ต.ค.: พ.ศ.2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาคารสำนักงานปลัด อบต.เมืองเกษตร กว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกำหนด) | 350000 | บริเวณที่ทำการ อบต.เมืองเกษตร | กองช่าง
2 | โครงการกั้นห้องเรียนอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองเกษตร | - เพื่อจ่ายเป็นค่ากั้นห้องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกำหนด) | 35000 | บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร | กองช่าง
385000

## ครุภัณฑ์
แบบ ผด.02/1
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทครุภัณฑ์
1. ประเภทครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 กลยุทธ์ -
| (1) แผนงาน | บริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[6 empty] | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน | เก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน ใช้ในการปฏิบัติงานสายงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว - ขนาดไม่น้อยกว่า 72x71x112 เซนติเมตร - บุฟองน้ำพร้อมหุ้มหนัง - ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม มีล้อเลื่อน จำนวน 5 ล้อ - มีพนักพิงหลังสูงสวิงได้ มีที่ท้าวแขน - มีโช๊คปรับขึ้น-ลงได้ | 4500 | อบต.เมืองเกษตร | สำนักปลัด อบต.
2 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ inverter) | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ inverter) จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 27,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ | 111600 | อบต.เมืองเกษตร | สำนักปลัด อบต.
1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
แบบ ผด.02/1
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทครุภัณฑ์
1. ประเภทครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 กลยุทธ์ -
| (1) แผนงาน | บริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[6 empty] | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ - แบบแยกส่วน/เครื่อง ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
3 | ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง | ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง จำนวน 6 ตู้ โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 90x80x30 เซนติเมตร - ชั้นเก็บเอกสาร 2 ชั้น ชั้นละ 10 ช่อง | 22800 | อบต.เมืองเกษตร | สำนักปลัด อบต.
แบบ ผด.02/1
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทครุภัณฑ์
1. ประเภทครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 กลยุทธ์ -
| (1) แผนงาน | บริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[6 empty] | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โต๊ะหมู่บูชา | โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ | 8000 | อบต.เมืองเกษตร | สำนักปลัด อบต.
1. ทำด้วยไม้สัก
2. มีโต๊ะหมู่บูชาจำนวน 9 ตัว ความกว้าง ตัวละ 9 นิ้ว
3. มีฐานรองโต๊ะหมู่
5 | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์แบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่เท้าแขน จำนวน 1 ตัว | 3500 | อบต.เมืองเกษตร | กองคลัง
6 | เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ inverter) | เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ inverter) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ | 18500 | อบต.เมืองเกษตร | กองคลัง
1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู 2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
แบบ ผด.02/1
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทครุภัณฑ์
1. ประเภทครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 กลยุทธ์ -
| (1) แผนงาน | บริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[6 empty] | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความรัอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
| รวม |  | 168900
แบบ ผด.02/1
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทครุภัณฑ์
2. ประเภทครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.1 กลยุทธ์ -
| (1) แผนงาน | การรักษาความสงบภายใน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[6 empty] | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารใช้ในงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 ชุด | 299790 | บริเวณสี่แยกคูเมือง | กองช่าง
| รวม |  | 299790
แบบ ผด.02/1
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทครุภัณฑ์
3. ประเภทครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์การเกษตร
3.1 กลยุทธ์ จัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความจำเป็นในการปฏิบัติงานและบริการสาธารณะ
| (1) แผนงาน | อุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[6 empty] | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาคเครื่องยนต์เบนซิน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาคเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 30,000 บาท) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประกอบด้วย | 60000 | อบต.เมืองเกษตร | กองช่าง
ท่อพญานาคขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร
เครื่องยนต์เบนซินมีกำลังไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า
2 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 8,000 บาท) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประกอบด้วย | 16000 | อบต.เมืองเกษตร | กองช่าง
- เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
- สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตรต่อนาที
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
- ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร
| รวม |  | 76000
แบบ ผด.02/1
จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทครุภัณฑ์
4. ประเภทครุภัณฑ์ |  | ครุภัณฑ์อื่น
4.1 กลยุทธ์ จัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความจำเป็นในการปฏิบัติงานและบริการสาธารณะ
| (1) แผนงาน | บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 ต.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[6 empty] | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ไฟเบอร์กลาส | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ซุ้ม | 99000 | อบต.เมืองเกษตร | สำนักปลัด อบต.
| รวม |  | 99000