## ต.ค.65 - มี.ค.66
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ | งบประมาณเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ
[7 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | ดำเนินงานแล้วเสร็จ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ
1 | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรังสันคลองตาปานตอนบน บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2 | 300000 | 0 | 300000 | กองช่าง | /
2 | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรลูกรังหลังฝายทิศเหนือบ้านโนนเกษตร เชื่อมเขตติดต่อบ้านเมืองทอง บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 5 | 300000 | 0 | 300000 | กองช่าง | /
3 | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสร้อย - สุดซอย บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 | 172000 | 0 | 172000 | กองช่าง | /
4 | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกซอยสุบิน บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 | 142000 | 0 | 142000 | กองช่าง | /
5 | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกซอยเจริญพร บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7 | 158000 | 0 | 158000 | กองช่าง | /
6 | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ | โครงการวางท่อเมนท์ระบบประปาใหม่ภายในหมู่บ้าน บ้านตะโก หมู่ที่ 3 | 300000 | 275000 | 25000 | กองช่าง |  |  | /
7 | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ | โครงการวางท่อเมนท์ระบบประปาภายในหมู่บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4 | 300000 | 0 | 300000 | กองช่าง | /
8 | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ | โครงการวางท่อเมนท์ประปาภายในบ้านเมืองทอง หมูที่ 6 | 300000 | 0 | 300000 | กองช่าง | /
9 | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจร ลูกรังบ้านหนองไผ่ถึงเขตติดต่อ บ้านหนองขาม ต.หนองบัว บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 | 300000 | 0 | 300000 | กองช่าง | /
10 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน | 10000 | 2810 | 7190 | สำนักปลัด อบต. |  | / |  |  | อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินช่วงเทศกาลสงกรานต์
11 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองเกษตร กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | 124400 | 0 | 124400 | สำนักปลัด อบต. |  | / |  |  | อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย จำนวน 2 ราย)
12 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 50000 | 0 | 50000 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  | /
13 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการวันแม่แห่งชาติ | 5000 | 0 | 5000 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | /
14 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร | 20000 | 13620 | 6380 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  | /
15 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา | 434450 | 99036 | 335414 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  | /
16 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 20000 | 0 | 20000 | สำนักปลัด อบต. | /
17 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการพัฒนาเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติดตำบลเมืองเกษตร | 25000 | 0 | 25000 | สำนักปลัด อบต. | /
18 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ | 10000 | 0 | 10000 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  | /
19 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมรำโทนใน งานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี | 30000 | 0 | 30000 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  | / |  | ไม่ได้ใช้งบประมาณ
20 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการกั้นห้องเรียนอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองเกษตร | 35000 | 0 | 35000 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | /
21 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20000 | 0 | 20000 | สำนักปลัด อบต. | /
22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | 25000 | 0 | 25000 | สำนักปลัด อบต. | /
23 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 30000 | 0 | 30000 | สำนักปลัด อบต. | /
24 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด งานพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง | 200000 | 199100 | 900 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  | /
25 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 100000 | 0 | 100000 | กองสาธารณสุขฯ | /
26 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | 15000 | 0 | 15000 | กองสาธารณสุขฯ | /
27 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 40000 | 0 | 40000 | กองสาธารณสุขฯ | /
28 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา | โครงการควบคุมและป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) | 10000 | 0 | 10000 | กองสาธารณสุขฯ | /
29 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. เมืองเกษตรเกมส์ ต้านยาเสพติด | 150000 | 147886 | 2114 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  | /
30 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน สัมพันธ์วันท้องถิ่นไทยต้านภัยยาเสพติด | 30000 | 0 | 30000 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  | /
31 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา | โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10000 | 0 | 10000 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | /
32 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึก การกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ | 10000 | 0 | 10000 | กองสาธารณสุขฯ | /
33 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ เฉลิมพระเกียรติฯ | 10000 | 0 | 10000 | กองสาธารณสุขฯ | /
34 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการตกแต่งสวนหย่อม หน้าที่ทำการ อบต.เมืองเกษตร | 20000 | 0 | 20000 | กองสาธารณสุขฯ | /
35 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน | 50000 | 0 | 50000 | กองคลัง |  | /
36 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | โครงการประชาคมและประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดทำแผน ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10000 | 0 | 10000 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  | /
37 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร | 485000 | 0 | 485000 | สำนักปลัด อบต. | /